## Mau de dien
MẪU ĐỂ ĐIỀN — chỉ nhập B:H sau xác nhận; I:J là công thức. Không nhập sức chứa từ ví dụ.
Trạm | N người/đội | s người/bộ/lượt | k bộ song song | Hướng dẫn phút | Chơi/lượt phút | Reset/lượt phút | Bàn giao phút | Lượt con | Phút ở trạm | Nguồn xác nhận / trạng thái
T1 | [9 empty] | Chưa có số liệu; chờ hồ sơ đúng mẫu và chạy thử
T2 | [9 empty] | Chưa có số liệu; chờ hồ sơ đúng mẫu và chạy thử
T3 | [9 empty] | Chưa có số liệu; chờ hồ sơ đúng mẫu và chạy thử
T4 | [9 empty] | Chưa có số liệu; chờ hồ sơ đúng mẫu và chạy thử
T5 | [9 empty] | Chưa có số liệu; chờ hồ sơ đúng mẫu và chạy thử
Khung chung — phút | [9 empty] | Chỉ hiện khi đủ năm trạm có kết quả số; cần xét di chuyển/nghỉ riêng

## Vi du gia lap
VÍ DỤ GIẢ LẬP — không phải thông số sản phẩm hoặc phương án đã được xác nhận
Trạm | N người/đội | s người/bộ/lượt | k bộ song song | Hướng dẫn phút | Chơi/lượt phút | Reset/lượt phút | Bàn giao phút | Lượt con | Phút ở trạm | Nguồn xác nhận / trạng thái
T giả lập | 20 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 24 | Kết quả dự kiến: L=5; 24 phút
T giả lập 2 bộ | 20 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 16 | Kết quả dự kiến: L=3; 16 phút

## Ma tran 5x5
MA TRẬN GIẢ LẬP 5×5 — chưa gán công suất thực tế
Vòng | Thời gian | A | B | C | D | E
1 | 08:30–08:54 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5
2 | 08:57–09:21 | T2 | T3 | T4 | T5 | T1
3 | 09:24–09:48 | T3 | T4 | T5 | T1 | T2
4 | 09:51–10:15 | T4 | T5 | T1 | T2 | T3
5 | 10:18–10:42 | T5 | T1 | T2 | T3 | T4

## Huong dan
HƯỚNG DẪN | Nội dung
1 | Dùng sheet Mau de dien. N,s,k là số nguyên dương; thời gian không âm, thời gian chơi lớn hơn 0.
2 | Không gõ đè I:J. Tệp giao đã có kết quả tính lại bằng LibreOffice; Excel sẽ tính lại khi mở. Trống cả dòng: trống; thiếu ô: THIEU DU LIEU; chữ/logic/lỗi/số không hợp lệ: KIEM TRA DAU VAO.
3 | Phải xác nhận s,k và cách chạy song song trước khi áp dụng; công thức không chứng nhận an toàn.
4 | Chạy thử rồi cập nhật thời gian; khung chung lấy trạm chậm nhất khi đủ cả năm trạm.
5 | Ví dụ và ma trận là giả lập; nghỉ/di chuyển được tính riêng; không mặc định hình mẫu còn hàng.